CRONOGRAMA DETALLADO PARA JIRA

Administración de Infraestructura TI — Unidad de Víctimas de Colombia

Proyecto Final | Semanas 12–15 | Universidad del Quindío | Semestre 2026-1

1. Información General del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Infraestructura TI — Sistema Integrado de Gestión (SIG) — Unidad de Víctimas de Colombia |
| --- | --- |
| Metodología | Scrum (4 Sprints) |
| Equipo | Daniel Josué Narváez Hincapié · Juan Diego García Nieto · David Felipe Pedraza Bedoya |
| Semana actual | Semana 11 — Domingo 26 de abril de 2026 (punto de partida: nada implementado) |
| Inicio del trabajo | Semana 12 — Lunes 27 de abril de 2026 |
| Fecha de entrega final | Semana 15 — Jueves 21 de mayo de 2026 (3 semanas y media efectivas) |
| Contexto institucional | unidadvictimas.gov.co/sistema-integrado-de-gestion-sig — Entidad pública que atiende y repara a víctimas del conflicto armado en Colombia |
| Entorno técnico | Docker + Docker Compose (runtime: Podman — drop-in replacement aprobado por el docente; alias docker=podman) · Bash scripts · UFW/iptables · RAID (mdadm) · LVM · Nginx · PostgreSQL · Samba · NTP (chrony) |
| Entorno de desarrollo | SO: Linux (Ubuntu en equipo principal; compatible con cualquier distro: Fedora, Linux Mint, etc.) · Runtime de contenedores: Podman (drop-in replacement de Docker, aprobado por el docente — usar alias docker=podman o podman-compose) · Control de versiones: git por terminal · Nota para IAs y colaboradores: todos los comandos docker del proyecto se ejecutan con Podman en máquina Linux nativa (no WSL, no Docker Desktop) |

2. Calendario del Proyecto

| Semana | Período | Sprint | Foco del Sprint | Entregable Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S12 | 27 abr – 03 may | Sprint 1 | Setup + Diseño de Red | Repo GitHub · Diagrama de red · Tabla de segmentación IP · Roles de servidores |
| S13 | 04 may – 10 may | Sprint 2 | Servicios + Docker | Dockerfiles · docker-compose.yml · Stack completo corriendo |
| S14 | 11 may – 17 may | Sprint 3 | Almacenamiento + Seguridad + Automatización | RAID + LVM · Firewall · Usuarios/permisos · Scripts bash |
| S15 | 18 may – 21 may* | Sprint 4 | Monitoreo + HA + Documentación Final | Documento técnico · Repo final · Video demo · Sustentación |

* Sprint 4 tiene solo 4 días efectivos (lunes 18 – jueves 21). Priorizar documento técnico y video desde el inicio de la semana.

Sprint 1 — Setup del Proyecto + Diseño de Red

🎯 Objetivo: Crear el repositorio GitHub, configurar entornos locales, investigar el contexto TI de la Unidad de Víctimas y diseñar la arquitectura de red completa (VLANs, IPs, diagrama).

📅 Período: S12: 27 abr – 03 may   ⏱ Duración: 1 semana

📦 Entregable: Repositorio GitHub funcional · Diagrama de red en Packet Tracer/draw.io · Tabla de direccionamiento IP · Definición de roles de servidores

Épicas: EPIC-0 Setup del Proyecto  |  EPIC-1 Diseño de Red

| ID | Tarea | Responsable | Est. | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-0 — Setup del Proyecto |  |  |  |  |  |
| SET-1 | Crear repositorio GitHub y estructura base | Daniel Narváez | 2h | 🔴 Crítica | Crear repo en GitHub con nombre descriptivo (uv-infra-ti). Definir estructura de carpetas: /docs, /scripts, /docker, /config, /monitoring. Subir README con instrucciones y .gitignore. Cada integrante hace clone y confirma acceso. |
| SET-2 | Definir convenciones y asignar épicas | Daniel Narváez | 1h | 🔴 Crítica | Documentar en README: formato de commits (tipo: descripción corta), cómo agregar scripts y archivos de configuración al repo, estructura de carpetas acordada. Confirmar reparto de épicas: DN → Red + Automatización + Monitoreo + HA + Doc. técnico; JD → Servicios + Docker Compose + Almacenamiento + Seguridad; David → Servicios + Almacenamiento + Seguridad + Automatización + Video. Acordar plantillas de documentación para bitácora y docs técnicos. |
| SET-3 | Clonar repo y configurar entorno local — Juan Diego | Juan Diego García | 1h | 🔴 Crítica | Hacer clone del repo. Verificar que Podman está instalado en su máquina Linux (podman --version). Instalar podman-compose si no está disponible. Confirmar funcionamiento con podman run hello-world. Confirmar a DN que entorno OK. |
| SET-4 | Clonar repo y configurar entorno local — David | David Pedraza | 1h | 🔴 Crítica | Hacer clone del repo. Verificar que Podman está instalado en su máquina Linux (podman --version). Instalar podman-compose si no está disponible. Confirmar funcionamiento con podman run hello-world. Confirmar a DN que entorno OK. |
| EPIC-1 — Diseño de Red |  |  |  |  |  |
| RED-1 | Investigar contexto TI Unidad de Víctimas | Daniel Narváez | 2h | 🔴 Crítica | Revisar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Unidad de Víctimas (unidadvictimas.gov.co/sig). Identificar áreas funcionales: registro de víctimas, atención, reparación, coordinación interinstitucional. Documentar requerimientos de red que se infieren del contexto institucional. |
| RED-2 | Diseño de segmentación por VLANs y subredes | Juan Diego García | 3h | 🔴 Crítica | Definir VLANs: VLAN 10 Servidores (10.0.10.0/24), VLAN 20 Administración (10.0.20.0/24), VLAN 30 Usuarios internos (10.0.30.0/24), VLAN 40 DMZ (10.0.40.0/24). Asignar IPs estáticas a servidores. Documentar tabla de direccionamiento completa con rol de cada equipo. |
| RED-3 | Diagrama de red en Packet Tracer o draw.io | David Pedraza | 4h | 🔴 Crítica | Diagramar topología: router de borde, switch core, switches de acceso por VLAN. Incluir servidores (Web, BD, NFS, NTP), firewall perimetral, cliente DMZ. Exportar en PNG/PDF para el documento técnico. Subir archivo fuente al repo en /docs/diagrama_red.* |
| RED-4 | Definición de roles de servidores | Daniel Narváez | 1h | 🟠 Alta | Documentar para cada servidor: nombre (srv-web-01, srv-db-01, srv-files-01, srv-ntp-01), IP, VLAN asignada, servicios que presta y usuarios/sistemas que lo consumen. Incluir justificación técnica alineada con el SIG de la Unidad de Víctimas. |

Mapa de Dependencias — Sprint 1

| Tarea | Tipo | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| SET-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | Punto de partida del proyecto. No depende de nada. |
| SET-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a SET-2, SET-3, SET-4 — Sin el repo nadie puede clonar ni trabajar. |
| SET-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE SET-1 — Las convenciones se establecen sobre el repo ya creado. |
| SET-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE SET-1 — Juan Diego necesita el repo publicado para clonarlo. |
| SET-4 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE SET-1 — David necesita el repo publicado para clonarlo. |
| RED-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | Puede hacerse en paralelo con el setup; solo requiere acceso al sitio web de la Unidad de Víctimas. |
| RED-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a RED-2 — Sin entender el contexto no se pueden definir VLANs correctamente. |
| RED-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE RED-1 — La segmentación parte del análisis institucional. |
| RED-2 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a RED-3 y RED-4 — El diagrama y los roles se construyen sobre la segmentación definida. |
| RED-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE RED-2 — El diagrama refleja la topología ya diseñada. |
| RED-4 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de RED-2 — Los roles se documentan mejor con la segmentación ya clara; puede avanzarse en paralelo. |

Total Sprint 1: ~15h estimadas (Daniel: ~6h · Juan Diego: ~4h · David: ~5h)

Sprint 2 — Servicios + Virtualización y Contenedores

🎯 Objetivo: Implementar todos los servicios requeridos (Web, BD, SSH, NTP, Archivos) dentro de contenedores Docker orquestados con Docker Compose, verificando conectividad entre ellos.

📅 Período: S12 (fin) – S13: 04 may – 10 may   ⏱ Duración: 1.5 semanas

📦 Entregable: Dockerfiles de cada servicio · docker-compose.yml funcional · Stack completo corriendo con docker compose up

Épicas: EPIC-2 Servicios  |  EPIC-3 Virtualización y Contenedores

| ID | Tarea | Responsable | Est. | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-2 — Servicios |  |  |  |  |  |
| SRV-1 | Configurar servidor Web (Nginx) | Juan Diego García | 3h | 🔴 Crítica | Crear Dockerfile para Nginx con página de inicio personalizada (identidad Unidad de Víctimas). Configurar virtual hosts. Exponer puerto 80 y 443. Incluir archivo de configuración nginx.conf en /docker/web/. Probar con curl que responde correctamente. |
| SRV-2 | Configurar servidor Base de Datos (PostgreSQL) | David Pedraza | 3h | 🔴 Crítica | Crear Dockerfile o usar imagen oficial de PostgreSQL. Definir base de datos uv_sig, usuario uv_admin. Crear script de inicialización SQL con tablas representativas del SIG (víctimas, casos, atenciones). Montar volumen persistente para datos. Subir a /docker/db/. |
| SRV-3 | Configurar acceso SSH seguro | Daniel Narváez | 2h | 🟠 Alta | Habilitar SSH en los contenedores que lo requieran (o simular en VM). Generar par de llaves SSH para autenticación sin contraseña. Deshabilitar login root por SSH. Configurar /etc/ssh/sshd_config con puerto alternativo (p.ej. 2222). Documentar procedimiento de acceso. |
| SRV-4 | Configurar servicio NTP | Juan Diego García | 2h | 🟡 Media | Instalar y configurar chrony o ntpd en contenedor dedicado. Apuntar a servidores NTP colombianos (pool.ntp.org zona America/Bogota). Verificar sincronización con chronyc tracking. Configurar clientes para usar este servidor NTP interno. Subir config a /docker/ntp/. |
| SRV-5 | Configurar servidor de archivos NFS o Samba | David Pedraza | 3h | 🟠 Alta | Elegir Samba para compatibilidad. Crear contenedor con Samba. Definir share /srv/uv_docs (documentos compartidos de la Unidad). Configurar usuarios y permisos de escritura/lectura. Probar montaje desde otro contenedor. Subir smb.conf a /docker/files/. |
| EPIC-3 — Virtualización y Contenedores |  |  |  |  |  |
| DOC-1 | Crear Dockerfiles individuales para cada servicio | Daniel Narváez | 2h | 🔴 Crítica | Revisar y consolidar Dockerfiles de Web (Nginx), BD (PostgreSQL), NTP y Samba. Asegurar que cada imagen tenga: usuario no-root, HEALTHCHECK, variables de entorno documentadas. Subir todos a /docker/{servicio}/Dockerfile. |
| DOC-2 | Crear docker-compose.yml orquestando todos los servicios | Juan Diego García | 4h | 🔴 Crítica | Definir servicios: web, db, ntp, files en docker-compose.yml. Configurar: redes internas (uv_net_backend, uv_net_frontend), volúmenes persistentes (db_data, files_data), depends_on, restart: always. Variables sensibles en archivo .env (no commiteado). Subir a /docker/docker-compose.yml. |
| DOC-3 | Probar despliegue completo con docker compose up | David Pedraza | 2h | 🔴 Crítica | Ejecutar docker compose up -d en ambiente local. Verificar que todos los contenedores quedan en estado healthy. Probar conectividad entre servicios (web → db, cliente → files). Documentar comandos de despliegue en README. Registrar en bitácora los problemas encontrados y soluciones. |

Mapa de Dependencias — Sprint 2

| Tarea | Tipo | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| SRV-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | Puede desarrollarse en paralelo con SRV-2 y SRV-4 desde el inicio del sprint. |
| SRV-2 | 🟢 INDEPENDIENTE | Puede desarrollarse en paralelo con SRV-1 y SRV-4. |
| SRV-3 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de SET-1 y SET-2 — Requiere acceso al repo y convenciones definidas; técnicamente independiente de otros servicios. |
| SRV-4 | 🟢 INDEPENDIENTE | Puede hacerse en paralelo con cualquier otro servicio del sprint. |
| SRV-5 | 🟢 INDEPENDIENTE | Puede hacerse en paralelo con SRV-1 y SRV-2. |
| DOC-1 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE SRV-1, SRV-2, SRV-4, SRV-5 — Los Dockerfiles se consolidan una vez que cada servicio está configurado y probado. |
| DOC-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a DOC-2 — El compose orquesta imágenes ya definidas. |
| DOC-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC-1 — El docker-compose.yml referencia los Dockerfiles ya creados. |
| DOC-2 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a DOC-3 — La prueba de despliegue requiere el compose listo. |
| DOC-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC-2 — Solo se puede probar cuando el archivo compose está terminado. |

Total Sprint 2: ~21h estimadas (Daniel: ~4h · Juan Diego: ~9h · David: ~8h)

Sprint 3 — Almacenamiento + Seguridad + Automatización

🎯 Objetivo: Implementar gestión de almacenamiento con RAID y LVM, configurar firewall y políticas de seguridad (incluyendo SETUID, SETGID, sticky bit), y desarrollar scripts bash de automatización.

📅 Período: S13 (fin) – S14: 11 may – 17 may   ⏱ Duración: 1 semana

📦 Entregable: Scripts RAID+LVM · Reglas de firewall · Usuarios con permisos especiales · Scripts backup.sh, deploy.sh, monitor.sh

Épicas: EPIC-4 Almacenamiento  |  EPIC-5 Seguridad  |  EPIC-6 Automatización

| ID | Tarea | Responsable | Est. | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-4 — Gestión de Almacenamiento |  |  |  |  |  |
| ALM-1 | Simulación de RAID 1 y justificación técnica | Daniel Narváez | 3h | 🔴 Crítica | Simular RAID 1 con mdadm usando dos discos virtuales (archivos loop). Comandos: mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/loop0 /dev/loop1. Documentar proceso, verificar con cat /proc/mdstat. Justificar elección RAID 1 (espejo) para BD de la Unidad de Víctimas por criticidad de datos. Incluir comparativa RAID 0 vs 1 vs 5. Subir script a /scripts/storage/setup_raid.sh. |
| ALM-2 | Configuración de LVM sobre el RAID | Juan Diego García | 3h | 🔴 Crítica | Sobre /dev/md0 crear: PV (pvcreate), VG uv_vg (vgcreate), LVs: lv_db (40%), lv_files (40%), lv_logs (20%). Formatear con ext4. Montar en /mnt/uv_db, /mnt/uv_files, /mnt/uv_logs. Configurar /etc/fstab para persistencia. Documentar comandos con pvdisplay, vgdisplay, lvdisplay. Subir script a /scripts/storage/setup_lvm.sh. |
| ALM-3 | Integrar volúmenes LVM con contenedores Docker | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Modificar docker-compose.yml para que el servicio de BD monte /mnt/uv_db y el servicio de archivos monte /mnt/uv_files. Verificar persistencia de datos al reiniciar contenedores. Documentar configuración en /docs/almacenamiento.md. |
| EPIC-5 — Seguridad |  |  |  |  |  |
| SEG-1 | Configurar Firewall con UFW/iptables | Daniel Narváez | 3h | 🔴 Crítica | Definir política por defecto: DENY incoming, ALLOW outgoing. Abrir puertos necesarios: 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 2222 (SSH), 5432 (PostgreSQL solo desde VLAN interna), 445 (Samba solo LAN). Crear script /scripts/security/firewall.sh que aplique todas las reglas. Probar con ufw status verbose o iptables -L. |
| SEG-2 | Gestión de usuarios, grupos y permisos especiales | Juan Diego García | 4h | 🔴 Crítica | Crear usuarios del sistema: uv_admin, uv_webmaster, uv_dbadmin, uv_files_user. Crear grupos: g_admins, g_web, g_db, g_files. Asignar usuarios a grupos. Configurar SETUID en ejecutable de backup (/usr/local/bin/uv_backup con chmod u+s). Configurar SETGID en directorio compartido (/srv/uv_docs con chmod g+s). Aplicar sticky bit en /tmp y /srv/uv_docs. Documentar en /docs/seguridad_usuarios.md. |
| SEG-3 | Definir políticas de acceso SSH y sudo | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Configurar sudoers con visudo: uv_admin ALL=(ALL) ALL; uv_webmaster puede reiniciar nginx; uv_dbadmin puede gestionar postgresql. Crear archivo /etc/sudoers.d/uv_policies. Deshabilitar acceso root directo. Configurar AllowUsers en sshd_config. Documentar política de contraseñas (longitud mínima, caducidad). |
| EPIC-6 — Automatización Bash |  |  |  |  |  |
| AUT-1 | Script de backup automático | Daniel Narváez | 3h | 🔴 Crítica | Crear /scripts/automation/backup.sh que: 1) Haga dump de PostgreSQL (pg_dump uv_sig > /mnt/uv_logs/backup_$(date +%Y%m%d).sql). 2) Comprime archivos Samba (/mnt/uv_files). 3) Elimina backups con más de 7 días (find ... -mtime +7 -delete). 4) Registra en log. Configurar cron job: 0 2 * * * /scripts/automation/backup.sh >> /var/log/uv_backup.log 2>&1. |
| AUT-2 | Script de despliegue de servicios | Juan Diego García | 2h | 🟠 Alta | Crear /scripts/automation/deploy.sh que: 1) Hace git pull del repo. 2) Ejecuta docker compose pull. 3) Ejecuta docker compose up -d --build. 4) Verifica salud de contenedores (docker ps, healthcheck). 5) Notifica resultado. Parametrizar ambiente (dev/prod). Incluir rollback en caso de fallo. |
| AUT-3 | Script de monitoreo básico del sistema | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Crear /scripts/automation/monitor.sh que reporte: uso de CPU (top -bn1), memoria libre, espacio en disco (df -h), estado de contenedores Docker, conectividad a servicios (curl silencioso a Nginx, pg_isready para PostgreSQL). Generar reporte en /var/log/uv_monitor.log. Programar cada 15 min con cron. |

Mapa de Dependencias — Sprint 3

| Tarea | Tipo | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| ALM-1 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de DOC-2 — El RAID puede configurarse independientemente, pero idealmente se integra con el ambiente Docker ya orquestado. |
| ALM-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a ALM-2 — LVM se configura sobre el RAID ya creado. |
| ALM-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE ALM-1 — Los LVs se crean sobre el VG que usa /dev/md0. |
| ALM-2 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a ALM-3 — Los volúmenes LVM deben estar montados para integrarlos con Docker. |
| ALM-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE ALM-2 y DOC-2 — Requiere LVMs montados y docker-compose.yml base ya existente. |
| SEG-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | Puede hacerse en paralelo con ALM-1 y SEG-2 desde el inicio del sprint. |
| SEG-2 | 🟢 INDEPENDIENTE | Puede hacerse en paralelo con SEG-1. No depende del almacenamiento. |
| SEG-2 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea preferiblemente a SEG-3 — Las políticas sudo y SSH son más claras con los usuarios ya creados. |
| SEG-3 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de SEG-2 — Las políticas de acceso se definen sobre usuarios ya existentes. |
| AUT-1 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE ALM-2 y SRV-2 — El backup de BD y archivos requiere los montajes LVM y el servicio PostgreSQL funcionando. |
| AUT-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC-3 — El script de despliegue asume que el ambiente Docker está probado y funcional. |
| AUT-3 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de SRV-1, SRV-2, DOC-3 — Monitorea servicios que deben estar corriendo; puede iniciarse en paralelo. |

Total Sprint 3: ~24h estimadas (Daniel: ~9h · Juan Diego: ~9h · David: ~6h)

Sprint 4 — Monitoreo + Alta Disponibilidad + Documentación Final

🎯 Objetivo: Implementar monitoreo del sistema, diseñar e implementar estrategia de alta disponibilidad, redactar el documento técnico completo, organizar el repositorio y grabar el video demo.

📅 Período: S15: 18 may – 21 may (entrega jueves 21)   ⏱ Duración: 4 días (¡sprint crítico!)

📦 Entregable: Documento técnico · Repositorio Git organizado · Video demo · Bitácora completa · Sustentación

Épicas: EPIC-7 Monitoreo  |  EPIC-8 Alta Disponibilidad  |  EPIC-9 Documentación y Entregables

| ID | Tarea | Responsable | Est. | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-7 — Monitoreo del Sistema |  |  |  |  |  |
| MON-1 | Revisión y análisis de logs del sistema | Daniel Narváez | 2h | 🟠 Alta | Demostrar uso de: journalctl -u nginx --since '1 hour ago', tail -f /var/log/syslog, docker logs --follow <contenedor>. Configurar logrotate para /var/log/uv_*.log (rotación semanal, 4 semanas de retención). Documentar comandos clave en /docs/monitoreo.md con capturas de ejemplo. |
| MON-2 | Demostración de herramientas top, htop, journalctl | Juan Diego García | 1h | 🟡 Media | Ejecutar y capturar pantalla de: top (carga de CPU), htop (visión de procesos por contenedor), journalctl -p err (errores del sistema), df -h y free -h. Incluir interpretación de resultados en el documento técnico. |
| MON-3 | Implementación opcional de Prometheus + Grafana | David Pedraza | 4h | 🟢 Baja | [Opcional si hay tiempo] Agregar servicios prometheus y grafana al docker-compose.yml. Configurar exporters: node-exporter (host), postgres-exporter, nginx-exporter. Crear dashboard básico en Grafana con: CPU, memoria, peticiones HTTP, conexiones BD. Subir dashboard.json a /monitoring/. |
| EPIC-8 — Alta Disponibilidad |  |  |  |  |  |
| HA-1 | Diseñar estrategia de alta disponibilidad (conceptual) | Daniel Narváez | 3h | 🔴 Crítica | Documentar estrategia de HA para la Unidad de Víctimas: 1) Balanceo de carga con Nginx como reverse proxy + upstream para múltiples instancias web. 2) Replicación de PostgreSQL (primary/standby conceptual). 3) RAID 1 como capa de redundancia en almacenamiento. 4) Política de backups automatizados como recuperación ante fallos. Justificar cada decisión con el contexto de servicio crítico al ciudadano. |
| HA-2 | Implementar balanceo de carga básico con Nginx | Juan Diego García | 3h | 🟠 Alta | Configurar Nginx como load balancer: upstream uv_backend { server web1:80; server web2:80; }. Levantar dos instancias del contenedor web en docker-compose.yml (web1, web2). Verificar distribución de carga con curl repetido. Subir configuración nginx_lb.conf a /docker/web/. |
| HA-3 | Documentar plan de recuperación ante fallos | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Escribir runbook de recuperación en /docs/disaster_recovery.md: 1) Fallo de contenedor web → docker compose restart web. 2) Fallo de BD → restaurar desde backup. 3) Fallo de disco → reconstrucción RAID mdadm --add. 4) Fallo total → procedimiento de despliegue desde cero con scripts. Incluir tiempos estimados de recuperación (RTO/RPO). |
| EPIC-9 — Documento Técnico y Entregables Finales |  |  |  |  |  |
| DOC_T-1 | Redactar documento técnico principal | Daniel Narváez | 6h | 🔴 Crítica | Documento completo con secciones: 1) Contexto institucional (Unidad de Víctimas / SIG). 2) Arquitectura de red (diagramas, VLANs, IPs). 3) Servicios implementados (configuración y justificación). 4) Contenedores Docker (Dockerfiles, compose). 5) Almacenamiento RAID + LVM. 6) Seguridad (firewall, usuarios, permisos especiales). 7) Automatización (scripts). 8) Monitoreo. 9) Alta disponibilidad. 10) Bitácora de problemas y soluciones. |
| DOC_T-2 | Preparar repositorio Git para entrega | Juan Diego García | 2h | 🔴 Crítica | Verificar estructura final del repo: /docs (diagramas, documento técnico, runbooks), /docker (Dockerfiles, docker-compose.yml, .env.example), /scripts (backup.sh, deploy.sh, monitor.sh, setup_raid.sh, setup_lvm.sh, firewall.sh), /monitoring (config Prometheus/Grafana si aplica). README completo con instrucciones de despliegue. Etiquetar release: git tag v1.0.0. |
| DOC_T-3 | Grabar video demo de la infraestructura | David Pedraza | 3h | 🔴 Crítica | Video de 10–15 min mostrando en funcionamiento: 1) docker compose up (todos los servicios subiendo). 2) Página web en navegador. 3) Conexión a PostgreSQL con psql. 4) Acceso SSH. 5) Montaje NFS/Samba. 6) Ejecución de scripts de backup y monitoreo. 7) Firewall activo (ufw status). 8) Usuarios y permisos especiales. Subir a Drive y enlazar en README. |
| DOC_T-4 | Revisión final y ensayo de sustentación | Daniel Narváez | 2h | 🔴 Crítica | Cada integrante practica explicar su sección técnica. Revisar que todos los comandos demostrados funcionen. Preparar respuestas a posibles preguntas del profe sobre: por qué RAID 1 vs RAID 5, cómo funciona el SETUID, por qué VLAN 40 como DMZ, cómo escalaría la infraestructura. |

Mapa de Dependencias — Sprint 4

| Tarea | Tipo | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| MON-1 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de DOC-3 — Los logs son más ricos cuando los servicios llevan tiempo corriendo. |
| MON-2 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de MON-1 — Complementa el análisis de logs con herramientas visuales. |
| MON-3 | 🟢 INDEPENDIENTE | Tarea opcional e independiente. Solo si hay tiempo disponible en el sprint. |
| HA-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | El diseño conceptual puede redactarse en paralelo con las otras tareas del sprint. |
| HA-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a HA-2 y HA-3 — La implementación y el runbook se construyen sobre la estrategia diseñada. |
| HA-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE HA-1 y DOC-3 — El balanceo requiere tener la estrategia definida y el ambiente Docker funcionando. |
| HA-3 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de HA-1 y HA-2 — El runbook documenta lo ya implementado. |
| DOC_T-1 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE todos los sprints anteriores — El documento técnico consolida todo el trabajo previo. No se puede redactar sin los componentes implementados. |
| DOC_T-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC_T-1 — El repo se organiza para entrega una vez que el documento está listo. |
| DOC_T-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC_T-2 — El video demuestra la infraestructura en el estado final del repo. |
| DOC_T-4 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC_T-3 — El ensayo se hace con el proyecto completamente terminado. |

Total Sprint 4: ~28h estimadas (Daniel: ~13h · Juan Diego: ~6h · David: ~9h) — ⚠️ Sprint más corto: 4 días. Iniciar DOC_T-1 el lunes 18.

6. Distribución de Trabajo por Persona

| Ingeniero | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daniel Josué Narváez Hincapié | ~6h | ~4h | ~9h | ~13h | ≈32h |
| Juan Diego García Nieto | ~4h | ~9h | ~9h | ~6h | ≈28h |
| David Felipe Pedraza Bedoya | ~5h | ~8h | ~6h | ~9h | ≈28h |

Las tareas están distribuidas en ciclo rotativo Daniel → Juan Diego → David para garantizar carga equitativa. Total individual: Daniel ≈ 32h · Juan Diego ≈ 28h · David ≈ 28h

7. Entregables del Proyecto

| # | Entregable | Contenido Principal | Formato | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Diagrama de red | Topología, VLANs, tabla de IPs, roles de servidores | PNG/PDF + .pkt o .drawio | Sprint 1 |
| E2 | Repositorio GitHub | Dockerfiles, docker-compose.yml, scripts bash, /docs, /monitoring | Git repo (tag v1.0.0) | Sprint 1–4 |
| E3 | Docker Compose funcional | Stack completo: Web+BD+NTP+Files con redes y volúmenes | docker-compose.yml + .env.example | Sprint 2 |
| E4 | Scripts RAID + LVM | setup_raid.sh, setup_lvm.sh con justificación técnica | .sh + /docs/almacenamiento.md | Sprint 3 |
| E5 | Configuración de seguridad | firewall.sh, usuarios, SETUID/SETGID/sticky bit documentado | .sh + /docs/seguridad_usuarios.md | Sprint 3 |
| E6 | Scripts de automatización | backup.sh, deploy.sh, monitor.sh con cron jobs | .sh en /scripts/automation/ | Sprint 3 |
| E7 | Documento técnico | Justificación, diagramas, arquitectura, configuraciones, bitácora | PDF/DOCX (máx. 30 págs.) | Sprint 4 |
| E8 | Video demo | Infraestructura funcionando: todos los servicios + scripts + seguridad | MP4 enlazado en README | Sprint 4 |
| E9 | Bitácora | Problemas encontrados, soluciones aplicadas, capturas de evidencia | MD en repo o sección del doc | Sprint 1–4 |

8. Leyenda de Prioridades y Dependencias

| Prioridad | Significado | Dependencia | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Crítica | Bloquea avance del equipo si no se completa. Hacer primero. | 🔴 BLOQUEANTE | La tarea B NO puede empezar hasta que A esté terminada. |
| 🟠 Alta | Importante para el sprint. Priorizar en la semana. | 🟡 PREFERIBLE | Es mejor hacer A antes que B, pero no es obligatorio. |
| 🟡 Media | Aporta valor pero puede postergarse si hay bloqueos. | 🟢 INDEPENDIENTE | Se puede hacer en paralelo sin esperar a nadie. |
| 🟢 Baja | Deseable, opcional. Solo si queda tiempo. | 🟣 BLOQUEA A | Esta tarea es prerequisito para las indicadas. |
| ⚪ Muy Baja | Mejora estética o adicional. No impacta la nota. |  |  |