CRONOGRAMA DETALLADO PARA JIRA

Administración de Infraestructura TI — Unidad de Víctimas de Colombia

Proyecto Final | Semanas 12–15 | Universidad del Quindío | Semestre 2026-1

1. Información General del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Infraestructura TI — Sistema Integrado de Gestión (SIG) — Unidad de Víctimas de Colombia |
| --- | --- |
| Metodología | Scrum (4 Sprints) |
| Equipo | Daniel Josué Narváez Hincapié · Juan Diego García Nieto · David Felipe Pedraza Bedoya |
| Semana actual | Semana 11 — Domingo 26 de abril de 2026 (punto de partida: nada implementado) |
| Inicio del trabajo | Semana 12 — Lunes 27 de abril de 2026 |
| Fecha de entrega final | Semana 15 — Jueves 21 de mayo de 2026 (3 semanas y media efectivas) |
| Contexto institucional | unidadvictimas.gov.co/sistema-integrado-de-gestion-sig — Entidad pública que atiende y repara a víctimas del conflicto armado en Colombia |
| Entorno técnico | Docker + Docker Compose · Bash scripts · UFW/iptables · RAID (mdadm) · LVM · Nginx · PostgreSQL · Samba · NTP (chrony) |

2. Calendario del Proyecto

| Semana | Período | Sprint | Foco del Sprint | Entregable Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S12 | 27 abr – 03 may | Sprint 1 | Setup + Diseño de Red | Repo GitHub · Diagrama de red · Tabla de segmentación IP · Roles de servidores |
| S13 | 04 may – 10 may | Sprint 2 | Servicios + Docker | Dockerfiles · docker-compose.yml · Stack completo corriendo |
| S14 | 11 may – 17 may | Sprint 3 | Almacenamiento + Seguridad + Automatización | RAID + LVM · Firewall · Usuarios/permisos · Scripts bash |
| S15 | 18 may – 21 may* | Sprint 4 | Monitoreo + HA + Documentación Final | Documento técnico · Repo final · Video demo · Sustentación |

* Sprint 4 tiene solo 4 días efectivos (lunes 18 – jueves 21). Priorizar documento técnico y video desde el inicio de la semana.

Sprint 1 — Setup del Proyecto + Diseño de Red

🎯 Objetivo: Crear el repositorio GitHub, configurar entornos locales, investigar el contexto TI de la Unidad de Víctimas y diseñar la arquitectura de red completa (VLANs, IPs, diagrama).

📅 Período: S12: 27 abr – 03 may   ⏱ Duración: 1 semana

📦 Entregable: Repositorio GitHub funcional · Diagrama de red en Packet Tracer/draw.io · Tabla de direccionamiento IP · Definición de roles de servidores

Épicas: EPIC-0 Setup del Proyecto  |  EPIC-1 Diseño de Red

| ID | Tarea | Responsable | Est. | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-0 — Setup del Proyecto |  |  |  |  |  |
| SET-1 | Crear repositorio GitHub y estructura base | Daniel Narváez | 2h | 🔴 Crítica | Crear repo en GitHub con nombre descriptivo (uv-infra-ti). Definir estructura de carpetas: /docs, /scripts, /docker, /config, /monitoring. Subir README con instrucciones y .gitignore. Cada integrante hace clone y confirma acceso. |
| SET-2 | Definir convenciones y asignar épicas | Daniel Narváez | 1h | 🔴 Crítica | Documentar en README: nombres de ramas (feat/componente), formato de commits, cómo agregar scripts. Repartir formalmente las épicas y el calendario de trabajo. Acordar plantillas de documentación. |
| SET-3 | Clonar repo y configurar entorno local — Juan Diego | Juan Diego García | 1h | 🔴 Crítica | Hacer clone del repo. Instalar Docker Desktop y Docker Compose. Verificar versiones: docker --version, docker compose version. Confirmar a Daniel que entorno OK. |
| SET-4 | Clonar repo y configurar entorno local — David | David Pedraza | 1h | 🔴 Crítica | Hacer clone del repo. Instalar Docker Desktop y Docker Compose. Verificar versiones. Confirmar a Daniel que entorno OK. |
| EPIC-1 — Diseño de Red |  |  |  |  |  |
| RED-1 | Investigar contexto TI Unidad de Víctimas | Daniel Narváez | 2h | 🔴 Crítica | Revisar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) en unidadvictimas.gov.co/sig. Identificar áreas funcionales: registro de víctimas, atención, reparación, coordinación interinstitucional. Documentar requerimientos de red que se infieren del contexto institucional. Subir resumen a /docs/contexto_institucional.md. |
| RED-2 | Diseño de segmentación por VLANs y subredes | Juan Diego García | 3h | 🔴 Crítica | Definir VLANs: VLAN 10 Servidores (10.0.10.0/24), VLAN 20 Administración (10.0.20.0/24), VLAN 30 Usuarios internos (10.0.30.0/24), VLAN 40 DMZ (10.0.40.0/24). Asignar IPs estáticas a servidores. Documentar tabla de direccionamiento completa con rol de cada equipo. Subir a /docs/tabla_ips.md. |
| RED-3 | Diagrama de red en Packet Tracer o draw.io | David Pedraza | 4h | 🔴 Crítica | Diagramar topología completa: router de borde, switch core, switches de acceso por VLAN, firewall perimetral y los 9 servidores en sus VLANs correspondientes — VLAN 10: srv-db-01 (10.0.10.2), srv-files-01 (10.0.10.3), srv-ntp-01 (10.0.10.4), srv-web-03 (10.0.10.5), srv-dhcp-01 (10.0.10.6); VLAN 40 DMZ: srv-web-01 (10.0.40.2), srv-dns-01 (10.0.40.3), srv-smtp-01 (10.0.40.4), srv-web-02 (10.0.40.5). Incluir asignación dinámica de VLANs por MAC y enrutamiento inter-VLAN. Exportar en PNG/PDF. Subir archivo fuente (.pkt o .drawio) al repo en /docs/diagrama_red.* |
| RED-4 | Definición de roles de servidores y tabla final de direccionamiento | Daniel Narváez | 1h | 🟠 Alta | Consolidar y documentar para cada servidor: nombre, IP, VLAN asignada, servicios que presta y usuarios/sistemas que lo consumen. Servidores: srv-web-01 (10.0.40.2), srv-web-02 (10.0.40.5), srv-web-03 (10.0.10.5), srv-db-01 (10.0.10.2), srv-files-01 (10.0.10.3), srv-ntp-01 (10.0.10.4), srv-dhcp-01 (10.0.10.6), srv-dns-01 (10.0.40.3), srv-smtp-01 (10.0.40.4). Incluir justificación técnica alineada con el SIG. Subir a /docs/roles_servidores.md. |

Mapa de Dependencias — Sprint 1

| Tarea | Tipo | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| SET-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | Punto de partida del proyecto. No depende de nada. |
| SET-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a SET-2, SET-3, SET-4 — Sin el repo nadie puede clonar ni trabajar. |
| SET-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE SET-1 — Las convenciones se establecen sobre el repo ya creado. |
| SET-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE SET-1 — Juan Diego necesita el repo publicado para clonarlo. |
| SET-4 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE SET-1 — David necesita el repo publicado para clonarlo. |
| RED-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | Daniel puede comenzar en paralelo con el setup; solo requiere acceso al sitio web de la Unidad de Víctimas. |
| RED-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a RED-2 (Juan Diego) — Sin el análisis institucional no se pueden definir VLANs con criterio. |
| RED-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE RED-1 — Juan Diego diseña la segmentación a partir del análisis de Daniel. |
| RED-2 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a RED-3 (David) y RED-4 (Daniel) — El diagrama y los roles se construyen sobre la segmentación ya definida. |
| RED-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE RED-2 — David elabora el diagrama sobre la topología que Juan Diego definió. |
| RED-4 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de RED-2 — Daniel consolida los roles con la segmentación ya clara; puede avanzarse en paralelo con RED-3. |

Total Sprint 1: ~15h estimadas (Daniel: ~8h · Juan Diego: ~1h · David: ~1h · Trabajo conjunto: ~5h)

Sprint 2 — Servicios + Virtualización y Contenedores

🎯 Objetivo: Implementar todos los servicios requeridos (Web, BD, SSH, NTP, Archivos) dentro de contenedores Docker orquestados con Docker Compose, verificando conectividad entre ellos.

📅 Período: S12 (fin) – S13: 04 may – 10 may   ⏱ Duración: 1.5 semanas

📦 Entregable: Dockerfiles de cada servicio · docker-compose.yml funcional · Stack completo corriendo con docker compose up

Épicas: EPIC-2 Servicios  |  EPIC-3 Virtualización y Contenedores

| ID | Tarea | Responsable | Est. | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-2 — Servicios |  |  |  |  |  |
| SRV-1 | Configurar servidor Web (Nginx) | Juan Diego García | 3h | 🔴 Crítica | Crear Dockerfile para Nginx con página de inicio personalizada (identidad Unidad de Víctimas). Configurar dos virtual hosts: uno público en DMZ (portal ciudadano, puerto 80/443) y uno interno (SUMA Intranet, VLAN 10). Incluir nginx.conf en /docker/web/. Probar con curl que responde HTTP 200. |
| SRV-2 | Configurar servidor Base de Datos (PostgreSQL) | David Pedraza | 3h | 🔴 Crítica | Usar imagen oficial de PostgreSQL. Definir base de datos uv_sig, usuario uv_admin (10.0.10.2). Crear script de inicialización SQL con tablas representativas del SIG (víctimas, casos, atenciones). Montar volumen persistente. Subir a /docker/db/. |
| SRV-3 | Configurar acceso SSH seguro | Daniel Narváez | 2h | 🟠 Alta | Habilitar SSH en los contenedores que lo requieran. Generar par de llaves SSH para autenticación sin contraseña. Deshabilitar login root (PermitRootLogin no). Configurar /etc/ssh/sshd_config con puerto alternativo 2222. Documentar procedimiento de acceso remoto. |
| SRV-4 | Configurar servicio NTP (chrony) | Juan Diego García | 2h | 🟡 Media | Instalar y configurar chrony en contenedor dedicado (10.0.10.4). Apuntar a pool.ntp.org zona America/Bogota. Verificar sincronización con chronyc tracking. Configurar clientes de VLANs 20 y 30 para que apunten a este servidor NTP interno. Subir chrony.conf a /docker/ntp/. |
| SRV-5 | Configurar servidor de archivos Samba | David Pedraza | 3h | 🟠 Alta | Crear contenedor con Samba (10.0.10.3). Definir share /srv/uv_docs (documentos compartidos de la Unidad). Configurar usuarios y permisos de escritura/lectura por grupo. Probar montaje desde otro contenedor. Subir smb.conf a /docker/files/. |
| SRV-6 | Configurar servidor DHCP con relay inter-VLAN | Daniel Narváez | 2h | 🟠 Alta | Crear contenedor con networkboot/dhcpd (10.0.10.6 — VLAN 10). Configurar rangos de IPs dinámicas por VLAN: VLAN 20 (10.0.20.2–10.0.20.254) y VLAN 30 (10.0.30.2–10.0.30.254). Configurar DHCP relay para que las VLANs 20 y 30 reciban IPs desde el servidor en VLAN 10. Subir dhcpd.conf a /docker/dhcp/. Verificar asignación dinámica desde un host de prueba. |
| SRV-7 | Configurar servidor DNS autoritativo | Juan Diego García | 2h | 🟠 Alta | Crear contenedor con internetsystemsconsortium/bind9 (10.0.40.3 — VLAN 40 DMZ). Configurar zona uv.local con registros A para los 9 servidores: srv-web-01 (10.0.40.2), srv-web-02 (10.0.40.5), srv-web-03 (10.0.10.5), srv-db-01 (10.0.10.2), srv-files-01 (10.0.10.3), srv-ntp-01 (10.0.10.4), srv-dhcp-01 (10.0.10.6), srv-dns-01 (10.0.40.3), srv-smtp-01 (10.0.40.4). Subir named.conf y archivos de zona a /docker/dns/. Verificar resolución con dig o nslookup desde otro contenedor. |
| SRV-8 | Configurar servidor SMTP | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Crear contenedor con mailhog/mailhog (10.0.40.4 — VLAN 40 DMZ) para entorno de pruebas. Verificar envío básico de correo entre contenedores. Exponer interfaz web de MailHog en puerto 8025 solo desde VLAN 20 (administración). Subir configuración a /docker/smtp/. Documentar cómo probar el envío de correo. |
| EPIC-3 — Virtualización y Contenedores |  |  |  |  |  |
| DOC-1 | Crear y revisar Dockerfiles individuales por servicio | Daniel Narváez | 2h | 🔴 Crítica | Revisar y consolidar Dockerfiles de los 7 servicios: Web (Nginx), BD (PostgreSQL), NTP (chrony), Samba, DHCP, DNS (bind9) y SMTP (mailhog). Asegurar que cada imagen tenga: usuario no-root, instrucción HEALTHCHECK, variables de entorno documentadas. Subir todos a /docker/{servicio}/Dockerfile. |
| DOC-2 | Crear docker-compose.yml orquestando todos los servicios | Juan Diego García | 4h | 🔴 Crítica | Definir servicios: web (srv-web-01, srv-web-02, srv-web-03), db, ntp, files, dhcp, dns, smtp en docker-compose.yml. Configurar redes internas (uv_net_backend, uv_net_frontend), volúmenes persistentes (db_data, files_data), depends_on, restart: always. Variables sensibles en .env (no commiteado). Imágenes: nginx · postgres:16 · cturra/ntp · dperson/samba · networkboot/dhcpd · internetsystemsconsortium/bind9 · mailhog/mailhog. Subir a /docker/docker-compose.yml. |
| DOC-3 | Probar despliegue completo con docker compose up | David Pedraza | 2h | 🔴 Crítica | Ejecutar docker compose up -d en ambiente local. Verificar que todos los contenedores (7 servicios) quedan en estado healthy. Probar conectividad entre servicios: web → db, cliente → files, DHCP → VLANs 20/30, DNS resolviendo nombres internos, SMTP enviando correo de prueba. Documentar comandos de despliegue en README. Registrar en bitácora los problemas y soluciones. |

Mapa de Dependencias — Sprint 2

| Tarea | Tipo | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| SRV-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | Juan Diego puede empezar en paralelo con SRV-2, SRV-4 y SRV-5 desde el inicio del sprint. |
| SRV-2 | 🟢 INDEPENDIENTE | David puede empezar en paralelo con SRV-1, SRV-4 y SRV-7. |
| SRV-3 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de SET-1 y SET-2 — Daniel requiere el repo y convenciones definidas; técnicamente independiente de otros servicios. |
| SRV-4 | 🟢 INDEPENDIENTE | Juan Diego puede hacerlo en paralelo con cualquier otro servicio del sprint. |
| SRV-5 | 🟢 INDEPENDIENTE | David puede hacerlo en paralelo con SRV-1 y SRV-2. |
| SRV-6 | 🟢 INDEPENDIENTE | Daniel puede hacerlo en paralelo con SRV-3. No depende de otros servicios del sprint. |
| SRV-7 | 🟢 INDEPENDIENTE | Juan Diego puede hacerlo en paralelo con SRV-1 y SRV-4. |
| SRV-8 | 🟢 INDEPENDIENTE | David puede hacerlo en paralelo con SRV-2 y SRV-5. |
| DOC-1 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE SRV-1 a SRV-8 — Daniel consolida los Dockerfiles solo cuando los 7 servicios están configurados y probados individualmente. |
| DOC-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a DOC-2 (Juan Diego) — El compose orquesta imágenes ya revisadas por Daniel. |
| DOC-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC-1 — Juan Diego arma el compose con los 7 servicios sobre los Dockerfiles que Daniel revisó. |
| DOC-2 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a DOC-3 (David) — La prueba de despliegue requiere el compose de Juan Diego listo con los 7 servicios. |
| DOC-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC-2 — David solo puede probar cuando el archivo compose de Juan Diego está terminado. |

Total Sprint 2: ~33h estimadas (Daniel: ~6h · Juan Diego: ~11h · David: ~10h) — +3 tareas nuevas (SRV-6 DHCP · SRV-7 DNS · SRV-8 SMTP) incorporadas desde RED-2.

Sprint 3 — Almacenamiento + Seguridad + Automatización

🎯 Objetivo: Implementar gestión de almacenamiento con RAID y LVM, configurar firewall y políticas de seguridad (incluyendo SETUID, SETGID, sticky bit), y desarrollar scripts bash de automatización.

📅 Período: S13 (fin) – S14: 11 may – 17 may   ⏱ Duración: 1 semana

📦 Entregable: Scripts RAID+LVM · Reglas de firewall · Usuarios con permisos especiales · Scripts backup.sh, deploy.sh, monitor.sh

Épicas: EPIC-4 Almacenamiento  |  EPIC-5 Seguridad  |  EPIC-6 Automatización

| ID | Tarea | Responsable | Est. | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-4 — Gestión de Almacenamiento |  |  |  |  |  |
| ALM-1 | Simulación de RAID 1 y justificación técnica | Daniel Narváez | 3h | 🔴 Crítica | Simular RAID 1 con mdadm usando dos discos virtuales (archivos loop). Comandos: mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/loop0 /dev/loop1. Documentar proceso, verificar con cat /proc/mdstat. Justificar elección RAID 1 para BD de la Unidad de Víctimas por criticidad de datos. Incluir comparativa RAID 0 vs 1 vs 5. Subir script a /scripts/storage/setup_raid.sh. |
| ALM-2 | Configuración de LVM sobre el RAID | Juan Diego García | 3h | 🔴 Crítica | Sobre /dev/md0 crear: PV (pvcreate), VG uv_vg (vgcreate), LVs: lv_db (40%), lv_files (40%), lv_logs (20%). Formatear con ext4. Montar en /mnt/uv_db, /mnt/uv_files, /mnt/uv_logs. Configurar /etc/fstab para persistencia. Documentar con pvdisplay, vgdisplay, lvdisplay. Subir script a /scripts/storage/setup_lvm.sh. |
| ALM-3 | Integrar volúmenes LVM con contenedores Docker | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Modificar docker-compose.yml para que el servicio de BD monte /mnt/uv_db y el de archivos monte /mnt/uv_files. Verificar persistencia al reiniciar contenedores. Documentar la configuración en /docs/almacenamiento.md con capturas de evidencia. |
| EPIC-5 — Seguridad |  |  |  |  |  |
| SEG-1 | Configurar Firewall con UFW/iptables | Daniel Narváez | 3h | 🔴 Crítica | Definir política por defecto: DENY incoming, ALLOW outgoing. Abrir puertos necesarios: 80/443 (HTTP/HTTPS), 2222 (SSH), 5432 (PostgreSQL solo VLAN 10→20), 445 (Samba solo LAN), 67/68 UDP (DHCP), 53 UDP/TCP (DNS), 25/587 (SMTP solo VLAN 20 administración), 8025 (MailHog UI solo VLAN 20). Crear script /scripts/security/firewall.sh que aplique todas las reglas. Probar con ufw status verbose o iptables -L. |
| SEG-2 | Gestión de usuarios, grupos y permisos especiales | Juan Diego García | 4h | 🔴 Crítica | Crear usuarios del sistema: uv_admin, uv_webmaster, uv_dbadmin, uv_files_user. Crear grupos: g_admins, g_web, g_db, g_files. Asignar usuarios a grupos. Configurar SETUID en ejecutable de backup (chmod u+s). Configurar SETGID en directorio compartido /srv/uv_docs (chmod g+s). Aplicar sticky bit en /tmp y /srv/uv_docs. Documentar en /docs/seguridad_usuarios.md. |
| SEG-3 | Definir políticas de acceso SSH y sudo | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Configurar sudoers con visudo: uv_admin ALL=(ALL) ALL; uv_webmaster puede reiniciar nginx; uv_dbadmin puede gestionar postgresql. Crear /etc/sudoers.d/uv_policies. Deshabilitar acceso root directo. Configurar AllowUsers en sshd_config. Documentar política de contraseñas (longitud mínima, caducidad). |
| EPIC-6 — Automatización Bash |  |  |  |  |  |
| AUT-1 | Script de backup automático | Daniel Narváez | 3h | 🔴 Crítica | Crear /scripts/automation/backup.sh que: 1) Haga dump de PostgreSQL (pg_dump uv_sig > /mnt/uv_logs/backup_$(date +%Y%m%d).sql). 2) Comprima archivos Samba (/mnt/uv_files). 3) Respalde archivos de configuración de servicios adicionales: dhcpd.conf, named.conf + archivos de zona DNS, configuración SMTP. 4) Elimine backups con más de 7 días (find ... -mtime +7 -delete). 5) Registre resultado en log. Configurar cron job: 0 2 * * * /scripts/automation/backup.sh >> /var/log/uv_backup.log 2>&1. |
| AUT-2 | Script de despliegue de servicios | Juan Diego García | 2h | 🟠 Alta | Crear /scripts/automation/deploy.sh que: 1) Haga git pull del repo. 2) Ejecute docker compose pull. 3) Ejecute docker compose up -d --build. 4) Verifique salud de contenedores (docker ps, healthcheck). 5) Notifique resultado. Parametrizar ambiente (dev/prod). Incluir rollback en caso de fallo. |
| AUT-3 | Script de monitoreo básico del sistema | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Crear /scripts/automation/monitor.sh que reporte: uso de CPU (top -bn1), memoria libre, espacio en disco (df -h), estado de contenedores Docker, conectividad a servicios (curl silencioso a Nginx, pg_isready para PostgreSQL). Generar reporte en /var/log/uv_monitor.log. Programar cada 15 min con cron. |

Mapa de Dependencias — Sprint 3

| Tarea | Tipo | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| ALM-1 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de DOC-2 — Daniel puede configurar el RAID independientemente, pero idealmente se integra con el ambiente Docker ya orquestado por Juan Diego. |
| ALM-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a ALM-2 (Juan Diego) — LVM se configura sobre el RAID que Daniel creó. |
| ALM-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE ALM-1 — Juan Diego crea los LVs sobre el VG que usa /dev/md0 de Daniel. |
| ALM-2 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a ALM-3 (David) — Los volúmenes LVM de Juan Diego deben estar montados para que David los integre con Docker. |
| ALM-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE ALM-2 y DOC-2 — David requiere LVMs de Juan Diego montados y docker-compose.yml base ya existente. |
| SEG-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | Daniel puede hacerlo en paralelo con ALM-1; no depende del almacenamiento. |
| SEG-2 | 🟢 INDEPENDIENTE | Juan Diego puede hacerlo en paralelo con SEG-1 y ALM-2. |
| SEG-2 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea preferiblemente a SEG-3 (David) — Las políticas sudo y SSH son más claras con los usuarios de Juan Diego ya creados. |
| SEG-3 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de SEG-2 — David define las políticas de acceso sobre los usuarios que Juan Diego creó. |
| AUT-1 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE ALM-2 y SRV-2 — Daniel requiere los montajes LVM de Juan Diego y el servicio PostgreSQL de David funcionando. |
| AUT-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC-3 — Juan Diego requiere el ambiente Docker que David probó en DOC-3. |
| AUT-3 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de SRV-1, SRV-2, DOC-3 — David monitorea servicios que deben estar corriendo; puede iniciarse en paralelo con AUT-1. |

Total Sprint 3: ~27h estimadas (Daniel: ~7h · Juan Diego: ~8h · David: ~12h)

Sprint 4 — Monitoreo + Alta Disponibilidad + Documentación Final

🎯 Objetivo: Implementar monitoreo del sistema, diseñar e implementar estrategia de alta disponibilidad, redactar el documento técnico completo, organizar el repositorio y grabar el video demo.

📅 Período: S15: 18 may – 21 may (entrega jueves 21)   ⏱ Duración: 4 días (¡sprint crítico!)

📦 Entregable: Documento técnico · Repositorio Git organizado · Video demo · Bitácora completa · Sustentación

Épicas: EPIC-7 Monitoreo  |  EPIC-8 Alta Disponibilidad  |  EPIC-9 Documentación y Entregables

| ID | Tarea | Responsable | Est. | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-7 — Monitoreo del Sistema |  |  |  |  |  |
| MON-1 | Revisión y análisis de logs del sistema | David Pedraza | 2h | 🟠 Alta | Demostrar uso de: journalctl -u nginx --since '1 hour ago', tail -f /var/log/syslog, docker logs --follow <contenedor>. Configurar logrotate para /var/log/uv_*.log (rotación semanal, 4 semanas de retención). Documentar comandos clave en /docs/monitoreo.md con capturas de ejemplo. |
| MON-2 | Demostración de herramientas top, htop, journalctl | David Pedraza | 1h | 🟡 Media | Ejecutar y capturar pantalla de: top (carga de CPU), htop (visión de procesos por contenedor), journalctl -p err (errores del sistema), df -h y free -h. Incluir interpretación de resultados en el documento técnico. |
| MON-3 | Implementación opcional de Prometheus + Grafana | Juan Diego García | 4h | 🟢 Baja | [Opcional si hay tiempo] Agregar servicios prometheus y grafana al docker-compose.yml. Configurar exporters: node-exporter (host), postgres-exporter, nginx-exporter. Crear dashboard básico en Grafana con: CPU, memoria, peticiones HTTP, conexiones BD. Subir dashboard.json a /monitoring/. |
| EPIC-8 — Alta Disponibilidad |  |  |  |  |  |
| HA-1 | Diseñar estrategia de alta disponibilidad (conceptual) | Daniel Narváez | 3h | 🔴 Crítica | Documentar estrategia de HA para la Unidad de Víctimas: 1) Balanceo de carga con Nginx como reverse proxy + upstream para múltiples instancias web. 2) Replicación de PostgreSQL (primary/standby conceptual). 3) RAID 1 como capa de redundancia en almacenamiento. 4) Política de backups automatizados como recuperación ante fallos. Justificar cada decisión con el contexto de servicio crítico al ciudadano. |
| HA-2 | Implementar balanceo de carga básico con Nginx | Daniel Narváez | 3h | 🟠 Alta | Configurar Nginx como load balancer usando srv-web-01 (10.0.40.2) y srv-web-02 (10.0.40.5) ya definidos en la arquitectura: upstream uv_backend { server srv-web-01:80; server srv-web-02:80; }. Verificar distribución de carga con curl repetido observando respuestas alternas. Subir configuración nginx_lb.conf a /docker/web/. Documentar comportamiento ante caída de una instancia. |
| HA-3 | Documentar plan de recuperación ante fallos | Daniel Narváez | 2h | 🟠 Alta | Escribir runbook de recuperación en /docs/disaster_recovery.md: 1) Fallo de contenedor web → docker compose restart web. 2) Fallo de BD → restaurar desde backup. 3) Fallo de disco → reconstrucción RAID mdadm --add. 4) Fallo total → procedimiento de despliegue desde cero con scripts. Incluir tiempos estimados de recuperación (RTO/RPO). |
| EPIC-9 — Documento Técnico y Entregables Finales |  |  |  |  |  |
| DOC_T-1 | Redactar documento técnico principal | Daniel Narváez | 6h | 🔴 Crítica | Daniel coordina y redacta el documento completo integrando aportes de todo el equipo. Secciones: 1) Contexto institucional (SIG Unidad de Víctimas). 2) Arquitectura de red (VLANs, IPs, 9 servidores). 3) Servicios implementados (Nginx, PostgreSQL, SSH, NTP, Samba, DHCP, DNS, SMTP). 4) Contenedores Docker (Dockerfiles, compose). 5) Almacenamiento RAID + LVM. 6) Seguridad (firewall, usuarios, permisos especiales). 7) Automatización (scripts). 8) Monitoreo. 9) Alta disponibilidad. 10) Bitácora de problemas y soluciones. |
| DOC_T-2 | Preparar repositorio Git para entrega | Daniel Narváez | 2h | 🔴 Crítica | Verificar estructura final del repo: /docs (diagramas, documento técnico, runbooks), /docker (Dockerfiles, docker-compose.yml, .env.example), /scripts (backup.sh, deploy.sh, monitor.sh, setup_raid.sh, setup_lvm.sh, firewall.sh), /monitoring (config Prometheus/Grafana si aplica). README completo con instrucciones de despliegue. Etiquetar release: git tag v1.0.0. |
| DOC_T-3 | Grabar video demo de la infraestructura | David Pedraza | 3h | 🔴 Crítica | David graba y edita el video de 10–15 min mostrando en funcionamiento: 1) docker compose up (todos los servicios subiendo). 2) Página web en navegador. 3) Conexión a PostgreSQL con psql. 4) Acceso SSH. 5) Montaje Samba. 6) DHCP asignando IPs. 7) DNS resolviendo nombres. 8) Ejecución de scripts de backup y monitoreo. 9) Firewall activo (ufw status). 10) Usuarios y permisos especiales. Subir a Drive y enlazar en README. |
| DOC_T-4 | Revisión final y ensayo de sustentación | Juan Diego García | 2h | 🔴 Crítica | Juan Diego coordina el ensayo: cada integrante practica explicar su sección técnica. Revisar que todos los comandos demostrados funcionen. Preparar respuestas a posibles preguntas del profe: por qué RAID 1 vs RAID 5, cómo funciona SETUID, por qué VLAN 40 como DMZ, para qué sirve el DHCP relay, cómo escalaría la infraestructura. |

Mapa de Dependencias — Sprint 4

| Tarea | Tipo | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| MON-1 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de DOC-3 — Los logs son más ricos cuando los servicios llevan tiempo corriendo. |
| MON-2 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de MON-1 — Complementa el análisis de logs con herramientas visuales. |
| MON-3 | 🟢 INDEPENDIENTE | Tarea opcional e independiente. Solo si hay tiempo disponible en el sprint. |
| HA-1 | 🟢 INDEPENDIENTE | El diseño conceptual puede redactarse en paralelo con las otras tareas del sprint. |
| HA-1 | 🟣 BLOQUEA A | Bloquea a HA-2 y HA-3 — La implementación y el runbook se construyen sobre la estrategia diseñada. |
| HA-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE HA-1 y DOC-3 — El balanceo requiere tener la estrategia definida y el ambiente Docker funcionando. |
| HA-3 | 🟡 PREFERIBLE | PREFERIBLE después de HA-1 y HA-2 — El runbook documenta lo ya implementado. |
| DOC_T-1 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE todos los sprints anteriores — El documento técnico consolida todo el trabajo previo. No se puede redactar sin los componentes implementados. |
| DOC_T-2 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC_T-1 — El repo se organiza para entrega una vez que el documento está listo. |
| DOC_T-3 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC_T-2 — El video demuestra la infraestructura en el estado final del repo. |
| DOC_T-4 | 🔴 BLOQUEANTE | BLOQUEANTE DOC_T-3 — El ensayo se hace con el proyecto completamente terminado. |

Total Sprint 4: ~28h estimadas (Daniel: ~10h · Juan Diego: ~4h · David: ~3h · Todos: ~11h) — ⚠️ Sprint más corto: 4 días. Iniciar DOC_T-1 el lunes 18.

6. Distribución de Trabajo por Persona

| Ingeniero | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daniel Josué Narváez Hincapié | ~8h | ~6h | ~7h | ~10h | ≈31h |
| Juan Diego García Nieto | ~1h | ~11h | ~8h | ~4h | ≈24h |
| David Felipe Pedraza Bedoya | ~1h | ~10h | ~12h | ~3h | ≈26h |
| Trabajo conjunto (Todos) | ~5h | 0h | 0h | ~11h | ≈16h |

Nota: Las horas 'Todos' se distribuyen equitativamente al registrar en Jira. Cada integrante loguea 1/3 de esas tareas compartidas. Total individual real: Daniel ≈ 33h · Juan Diego ≈ 32h · David ≈ 28h

7. Entregables del Proyecto

| # | Entregable | Contenido Principal | Formato | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Diagrama de red | Topología, VLANs, tabla de IPs, roles de servidores | PNG/PDF + .pkt o .drawio | Sprint 1 |
| E2 | Repositorio GitHub | Dockerfiles, docker-compose.yml, scripts bash, /docs, /monitoring | Git repo (tag v1.0.0) | Sprint 1–4 |
| E3 | Docker Compose funcional | Stack completo: Web+BD+NTP+Files con redes y volúmenes | docker-compose.yml + .env.example | Sprint 2 |
| E4 | Scripts RAID + LVM | setup_raid.sh, setup_lvm.sh con justificación técnica | .sh + /docs/almacenamiento.md | Sprint 3 |
| E5 | Configuración de seguridad | firewall.sh, usuarios, SETUID/SETGID/sticky bit documentado | .sh + /docs/seguridad_usuarios.md | Sprint 3 |
| E6 | Scripts de automatización | backup.sh, deploy.sh, monitor.sh con cron jobs | .sh en /scripts/automation/ | Sprint 3 |
| E7 | Documento técnico | Justificación, diagramas, arquitectura, configuraciones, bitácora | PDF/DOCX (máx. 30 págs.) | Sprint 4 |
| E8 | Video demo | Infraestructura funcionando: todos los servicios + scripts + seguridad | MP4 enlazado en README | Sprint 4 |
| E9 | Bitácora | Problemas encontrados, soluciones aplicadas, capturas de evidencia | MD en repo o sección del doc | Sprint 1–4 |

8. Leyenda de Prioridades y Dependencias

| Prioridad | Significado | Dependencia | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Crítica | Bloquea avance del equipo si no se completa. Hacer primero. | 🔴 BLOQUEANTE | La tarea B NO puede empezar hasta que A esté terminada. |
| 🟠 Alta | Importante para el sprint. Priorizar en la semana. | 🟡 PREFERIBLE | Es mejor hacer A antes que B, pero no es obligatorio. |
| 🟡 Media | Aporta valor pero puede postergarse si hay bloqueos. | 🟢 INDEPENDIENTE | Se puede hacer en paralelo sin esperar a nadie. |
| 🟢 Baja | Deseable, opcional. Solo si queda tiempo. | 🟣 BLOQUEA A | Esta tarea es prerequisito para las indicadas. |
| ⚪ Muy Baja | Mejora estética o adicional. No impacta la nota. |  |  |